CPM1

# The Critical Path Method

### Av Peter Lohmander, Version 2001-05-08

Projektet och planeringsproblemet:

Vi ska genomföra ett projekt i vilket det först gäller att ta fram en prototyp till en ny produkt. Denna nya produkt är konstruerad av två olika delar, vilka vi kallar komponent 1 och 2.

Tabell 1.

Momentindelning inom projektet

| Moment | Aktivitet | Följande moment måste först genomföras | Tid för momentet (dagar) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Utbildning av personal |  | 6 |  |
| B | Inköp av materiel och maskiner |  | 9 |  |
| C | Tillverkn. av komp. 1 | A och B | 8 |  |
| D | Tillverkn. av komp. 2 | A och B | 7 |  |
| E | Test av produkt 2 | D | 10 |  |
| F | Montering av 1 & 2 | C och E | 12 |  |

Figur 1.

Momenten och deras tidsförhållanden

Bestämning av projektplanen

! CPM1;

! Peter Lohmander 2001-05-08;

model:

min = Time;

Time = x6 - x1;

[start] x1 = 0;

[B]     x2 >= x1 + 9;

[A]     x3 >= x1 + 6;

[g]     x3 >= x2;

[D]     x4 >= X3 + 7;

[C]     x5 >= x3 + 8;

[E]     x5 >= x4 + 10;

[F]     x6 >= x5 + 12;

end

Objective value:                            38.00000

Variable           Value        Reduced Cost

TIME        38.00000           0.0000000

X6        38.00000           0.0000000

X1       0.0000000           0.0000000

X2        9.000000           0.0000000

X3        9.000000           0.0000000

X4        16.00000           0.0000000

X5        26.00000           0.0000000

Row    Slack or Surplus      Dual Price

1        38.00000           -1.000000

2       0.0000000           -1.000000

START       0.0000000           0.0000000

B       0.0000000           -1.000000

A        3.000000           0.0000000

G       0.0000000           -1.000000

D       0.0000000           -1.000000

C        9.000000           0.0000000

E       0.0000000           -1.000000

F       0.0000000           -1.000000

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges

Current        Allowable        Allowable

Variable      Coefficient         Increase         Decrease

TIME         1.000000         INFINITY         1.000000

X6              0.0         INFINITY         1.000000

X2              0.0         INFINITY         1.000000

X3              0.0         INFINITY         1.000000

X4              0.0         INFINITY         1.000000

X5              0.0         INFINITY         1.000000

Righthand Side Ranges

## Row          Current        Allowable        Allowable

RHS         Increase         Decrease

2              0.0         INFINITY         38.00000

B         9.000000         INFINITY         3.000000

A         6.000000         3.000000         INFINITY

G              0.0         INFINITY         3.000000

D         7.000000         INFINITY         9.000000

C         8.000000         9.000000         INFINITY

E         10.00000         INFINITY         9.000000

F         12.00000         INFINITY         38.00000